## Sheet1
营子区2011年保障性安居工程项目表
单位：套、户、万元
项目名称 | 建设地址 | 性质 | 套数 | 计划总投资 | 开工时间 | 计划竣工时间 | 形象进度 | 建设单位 | 施工单位 | 设计单位 | 监理单位
金泰小区 | 营子区北马圈子镇金山子村 | 廉租房 | 300 | 3900 | 2011-08-01 | 2012-10-01 | 1﹟楼五层封顶；2﹟楼四层封顶；3﹟楼三层封顶；4﹟楼二层封顶。 | 营子区住房和城乡建设局（委托兴隆矿务局棚户区改造办公室） | 承德三合建筑安装工程有限责任公司 | 承德市建筑设计研究院有限公司 | 承德炜烨建筑工程监理有限公司
马圈新社区公租房 | 营子区北马圈子镇金扇子村 | 公租房 | 250 | 2250 | 2011-07-01 | 2012-10-01 | 3﹟楼主体四层；4﹟楼主体六层；5﹟楼主体二层；8﹟楼主体六层；9﹟楼六层封顶。 | 营子区住房和城乡建设局（委托北马圈子镇政府） | 荣天建设集团有限公司 | 承德华翔建筑设计有限公司 | 青黄岛广建工程项目管理有限公司
兴隆小区 | 营子区路北街道 | 经济适用房 | 100 | 975 | 2011-03-01 | 2011-12-01 | 主体完工，楼内外装修完成 | 兴隆矿务局采煤沉陷区综合治理办公室 | 承德宏圣建筑安装有限公司 | 北京中华建筑设计院 | 承德城建监理公司
新欣佳园 | 营子区寿王坟镇一工地街道 | 限价房 | 110 | 1778 | 2011-03-01 | 2011-10-01 | 竣工 | 承德宏圣达房地产开发有限公司 | 承德安基建筑安装工程有限公司 | 北京世纪地产设计策划有限公司 | 承德房泰工程建设监理有限责任公司
祥泰小区 | 营子区营子镇筹备处街道 | 限价房 | 100 | 1518 | 2011-03-01 | 2011-10-01 | 主体完工，楼内外装修完成，等待验收 | 兴隆矿务局棚户区改造办公室 | 承德三合建筑安装工程有限责任公司 | 承德市建筑设计研究院有限公司 | 承德炜烨建筑工程监理有限公司
涝洼滩棚户区改造工程 | 营子区汪庄镇二工村街道 | 城市棚户区 | 700 | 8250 | 2011-07-01 | 2012-10-01 | 1﹟楼二层封顶；2﹟、3﹟、5﹟一层封顶；4﹟、6﹟、7A 、7B地下室工程。 | 营子区国有地方煤矿棚户区改造办公室 | 承德宏盛建筑安装有限公司 | 承德正泰设计有限公司 | 承德炜烨建筑工程监理有限公司
煤矿棚户区 | 营子区营子镇兴煤街道 | 煤矿棚户区 | 2610 | 20000 | 该项目由国资委和开滦集团签订责任状，由兴隆矿业集团组织实施