## Sheet1
附件：
承德市绿色发展（生产）方式指导意见任务分解表
一、加快转变经济发展方式（共5项）
序号 | 目标任务 | 主要工作内容 | 责任分工 |  | 完成时限 | 备注
|  |  | 牵头部门 | 责任部门
1 | 优先发展战略新兴产业 | 1.加快发展大智移云，加快实施《承德市大数据产业发展规划（2015-2020）》，基本建成国家绿色大数据中心和全国信息交换枢纽。 | 市工信局 | 市财政局、市行政审批局、市规划局 | 2020年12月
|  | 2.大力推进天然矿泉水山泉水产业发展，引进知名企业落户承德，提升域内龙头企业产能和品牌竞争力，打造“中国（承德）高锶矿泉城”。 | 市国土局 | 市财政局、市行政审批局、市规划局、市市场监管局 | 2020年12月
|  | 3、加快发展节能环保产业，抢抓环保部支持建设节能环保产业基地机遇, 深化与中节能等知名企业合作,全力打造集咨询服务、环保装备制造、环保产品生产、环保工程建设、环保设施运维于一体的环保产业集群，基本形成国内较有影响力的环保科技产业基地。 | 高新区 | 市环保局、市发改委、市财政局、市工信局、市行政审批局、市规划局、市市场监管局 | 2020年12月
2 | 推动传统产业迈向高端 | 1.大力推进钒钛产业向绿色化、高端化方向延伸，重点发展高纯钒、钒电池、钒氮合金、中间合金、含钒特钢、钛材制造等高端产品。 | 市发改委 | 市财政局、市环保局、市工信局、市行政审批局、市规划局、市国土局 | 2020年12月
|  | 2.立足现有智能仪器仪表、节能环保设备、汽车零部件、石油探采设备、风电设备等产业基础，着力提升产业技术研发、装备制造和零部件配套能力，加快推进工业向4.0迈进。 | 市工信局 | 市财政局、市环保局、市发改委、市科技局、市行政审批局、市规划局、市国土局 | 2020年12月
|  | 3.依托承德尾矿资源，大力发展新型建材产业，在现有系列产品基础上，加快重点项目实施步伐，推动产业向链条式、特色化、集群化发展。 | 市工信局 | 市发改委、市财政局、市环保局、市行政审批局、市规划局、市国土局 | 2020年12月
|  | 4.以“京津水源•生态承德”区域形象公共品牌为基础，重点打造宽城板栗、兴隆山楂、隆化肉牛、平泉食用菌、围场马铃薯、承德县国光苹果、丰宁有机奶、滦平道地中药材8个区域品牌。 | 市农牧局 | 市卫计委、市发改委、市财政局、市环保局、市行政审批局、市规划局、市市场监管局、市国土局 | 2019年12月
|  | 5.初步建成能源种类齐全，发电、利用、制造和研发产业链完整的可再生能源产业基地。 | 市发改委 | 市财政局、市环保局、市工信局、市行政审批局、市规划局、市国土局 | 2020年12月
序号 | 目标任务 | 主要工作内容 | 责任分工 |  | 完成时限 | 备注
|  |  | 牵头部门 | 责任部门
3 | 做大做强现代服务业 | 1.全力发展以旅游业为引领的现代服务业，促进旅游业与文化、体育、医疗、康养产业融合发展，积极推进“全域旅游示范市”创建，全力打造“国际旅游城市”。 | 市旅发委 | 市民政局、市卫计委、市体育局、市文广新局市财政局、市发改委、市行政审批局、市规划局、市市场监管局、市国土局 | 2019年12月
|  | 2.以争列国家物流标准化试点城市为契机，积极承接京津物流功能疏解，重点实施承德国际商贸物流园、平泉华北物流园、丰宁现代物流园、农产品冷链物流基地、承德空港物流等区域性物流产业园区建设。 | 市商务局 | 市发改委、市财政局、市行政审批局、市规划局、市市场监管局、市国土局 | 2019年12月
4 | 强化规划引领和政策支持 | 加大对《承德市鼓励重点产业项目建设的若干规定》、《关于减轻企业负担支持优势骨干矿山企业做优做强的若干意见》、《关于支持重大战略性产业发展的意见》、《关于促进工业投资支持工业发展政策措施》等政策落实力度，逐步构建更为完整的政策体系，支持绿色产业发展壮大。 | 市发改委 | 市财政局、市工信局、市旅发委、市体育局、市卫计委、市农牧局、市环保局、市国土局、市商务局、市民政局、市行政审批局、市文广新局 | 2020年12月
5 | 加快园区建设打造发展平台 | 1.按照“一区多园”模式，合理布局重点产业，进一步围绕我市主导产业，提高绿色食品、新能源新材料、服务外包、无人机小镇、通航产业等特色产业园规划建设水平，实现开发区产业有序、健康、可持续发展。 | 市商务局 | 市科技局、市财政局、市发改委、市行政审批局、市住建局、市规划局、市市场监管局、市国土局 | 2019年10月
|  | 2.抓好朝阳电子城、六沟产业园区、滦平张百湾等园区建设。增强配套功能，完善配套设施，提升产业对接关联性和项目落地便利性，为更好承接京津功能疏解、产业转移提供可靠平台。 | 市科技局 | 市商务局、市财政局、市发改委、市行政审批局、市住建局、市规划局、市市场监管局、市国土局 | 2019年10月
二、全力做好环境污染综合治理（共3项）
序号 | 目标任务 | 主要工作内容 | 责任分工 |  | 完成时限 | 备注
|  |  | 牵头部门 | 责任部门
1 | 持续改善大气环境质量 | 1.严格执行大气污染物超低排放标准，在钢铁、水泥、电力等重点行业按照最新排放标准开展达标治理，在制药、化工等行业实施挥发性有机物综合治理，减少制肥、施肥和脱硫脱脱硝过程中的氨污染。 | 市环保局 | 市发改委、市工信局、市公安局、市城管局 | 按省要求时限
|  | 2.实施燃煤治理和清洁能源替代利用，全面整治燃煤小锅炉。 | 市环保局 | 市财政局、市发改委、市工信局、市住建局、市农牧局 | 2018年12月
|  | 3.加强城市交通管理，控制机动车保有量，加快淘汰黄标车和老旧车辆，大力推广新能源汽车。 | 市环保局 | 市交通局、市公安局、市工信局、市住建局 | 2020年12月
|  | 4.在矿山、道路、建筑场地开展扬尘治理，严禁焚烧秸秆，严格限制烟花爆竹燃放。建立重污染天气监测预警机制，完善大气污染预报预警体系，妥善应对重污染天气。 | 市环保局 | 市住建局、市交通局、市公安局、市农牧局、市城管局、市林业局、市农工委 | 2020年12月
2 | 切实加大水污染治理力度 | 1.实施重点流域水污染防治，实行取水量、水污染排放量双重控制，推进地表水、地下水统筹治理，全面落实“河长制”，综合治理城市建成区黑臭水体和不达标重污染河流。 | 市水务局 | 市环保局、市发改委、市住建局、市城管局 | 2020年12月
|  | 2.加强执法检查和应急管理，实行最严格的饮用水源保护区管理制度，依法清理饮用水源保护区内违法建筑和排污口。 | 市水务局 | 市环保局、市农牧局、市城管局 | 按省要求时限
|  | 3.加强城镇污水、垃圾及化工、冶金、煤矿、酿造等行业污水处理设施建设和管理。加强选矿企业排污监管，规范企业生产和尾矿废水处理。 | 市环保局 | 市住建局、市工信局、市国土局、市城管局 | 按省要求时限
序号 | 目标任务 | 主要工作内容 | 责任分工 |  | 完成时限 | 备注
|  |  | 牵头部门 | 责任部门
3 | 深入开展土壤环境治理 | 1.开展全市土壤污染状况调查，详查重点区域土壤环境状况，实施分类分级管理，优先保护土壤质量较好的地块。同时，大力开展土壤污染治理与修复，实施重金属污染防治重点工程。强化被污染土壤、场地环境风险控制，全面开展污染土壤、场地开发利用环境调查和风险评估。 | 市环保局 | 市国土局、市农牧局、市财政局、市工信局、市林业局、市卫计委 | 2019年12月
|  | 2.实施重金属污染物总量控制制度，加强采选等涉重金属企业环境监管，探索重金属废渣综合利用。强化工业固体废物和危险废物污染防治，危险废物规范化管理合格率达到国家和省要求。 | 市环保局 | 市工信局、市财政局 | 按省要求时限
三、加快推进生态保护修复（共4项）
1 | 深入开展造林绿化工程 | 1.深入实施“山水林田湖草生态保护修复工程”，加快推进京津风沙源治理、京冀水源林、“再造三个塞罕坝”等重大生态项目建设。 | 市林业局 | 市财政局、市发改委、市农牧局 | 2020年12月
|  | 2.突出高速公路、省级以上干线公路和主要河流沿线两侧的宜林荒山绿化，高标准营建点线面结合、层次多样的风景带和经济林带。 | 市林业局 | 市财政局 | 2019年12月
|  | 3.结合农村面貌改造提升行动，实施村庄绿化，努力打造绿树成荫、生态宜居的美丽乡村。新增造林绿化面积达到150万亩，森林覆盖率达到60%以上。 | 市林业局 | 市财政局 | 2020年12月
2 | 大力实施矿山综合整治 | 以雾灵山、滦河上游、茅荆坝等自然保护区，避暑山庄、外八庙等重要景观区，居民集中生活区的周边和京承铁路、京承高速等重要交通干线，潘家口水库等河流湖泊直观可视范围“三区两线”及基本农田保护区等为重点，抓紧修复自然保护区、重点景区、交通沿线、机场临空区域敏感矿山山体，对植被破坏严重、岩坑裸露的矿山加大复绿力度，推进绿色矿山示范建设，不断提高地质灾害风险防范能力，建设国家绿色矿业发展示范区。 | 市国土局 | 市环保局、市发改委、市安监局、市工信局 | 2020年12月
序号 | 目标任务 | 主要工作内容 | 责任分工 |  | 完成时限 | 备注
|  |  | 牵头部门 | 责任部门
3 | 推进水土流失综合治理 | 1.加强对潮滦河源头保护，在密云水库上游、潘家口水库周边区域、潮河、滦河河道两岸、城镇周边、休闲旅游地等关键区域，积极联合北京、天津开展生态清洁小流域建设，实施生态清洁型小流域治理项目。 | 市水务局 | 市发改委 | 2020年12月
|  | 2.继续推进密云水库上游生态清洁小流域建设。对围场、丰宁、隆化、滦平、平泉等水土流失较为严重的重点农业县（市），实施坡耕地水土流失综合治理项目。 | 市水务局 | 市农牧局 | 2020年12月
4 | 改善草原生态环境 | 1.以京津风沙源治理二期、农牧交错带已垦草原治理、草原生态奖补等重点生态工程为依托，对“三化”草原实行围栏禁牧，对中度退化草原实行补播改良，恢复和提高天然草原生产能力，逐步恢复草原生态功能。 | 市农牧局 | 市发改委 | 按省要求时限
|  | 2.扩大饲用玉米、紫花苜蓿等高产优质饲草作物种植面积，提高人工饲草料供给能力，缓解天然草场生态压力，加快实现草畜平衡。制定草原载畜量标准和禁牧休牧轮牧实施方案，加快转变草原畜牧业发展方式，发展规模化、标准化、清洁化舍饲圈养。 | 市农牧局 |  | 2018年12月
四、全面促进资源节约集约利用（共5项）
1 | 深入推进节能降耗工作 | 1.实施节能改造、节能技术产业化示范、节能产品惠民、节能能力建设等重点工程。支持节能新技术（产品）研究开发、示范与推广，培育和规范节能产品（技术）市场。 | 市发改委 | 市工信局、市统计局、市科技局、市机关事务管理局 | 按省要求时限
|  | 2.加强工业锅炉（窑炉）节能改造和更新、余热余压回收利用、热电联产和电机系统节能改造。强化万家企业等重点用能单位节能管理，加快能耗在线监测系统建设。推行电力需求侧管理、合同能源管理等节能机制。 | 市发改委 | 市财政局、市工信局、市科技局、市住建局、市供电公司 | 2019-12-01
|  | 3.开展绿色建筑行动，推动公共建筑节能改造与运行管理。 | 市住建局 | 市机关事务管理局、市科技局、市质监局 | 2019-12-01
|  | 4.构建综合交通运输体系，优化交通运输结构，促进结构性节能减排，鼓励 LNG、CNG、油电混合动力等新能源车辆在客货运输中的推广应用，加速淘汰老旧、高耗能、高污染汽车、机车。 | 市交通局 | 市发改委、市科技局、市机关事务管理局、市供电公司 | 2019-12-01
序号 | 目标任务 | 主要工作内容 | 责任分工 |  | 完成时限 | 备注
|  |  | 牵头部门 | 责任部门
2 | 不断优化能源结构 | 1.扩大太阳能光电光热建筑一体化和分布式太阳能发电技术应用规模。 | 市发改委 |  | 2020年12月
|  | 2.严格执行国家、省燃煤标准，全面取缔劣质煤的销售和使用，增加优质煤炭供应，加强煤炭洗选能力建设，加快洁净型煤生产配送体系建设，推行秸秆能源化利用、煤改电、煤改气、地源热泵应用模式。 | 市发改委 | 市住建局、市农牧局、市工信局、市市场监管局 | 2019-12-01
3 | 合理利用水资源 | 1.实行用水总量和用水效率控制，建立取水许可和水资源有偿使用、水资源论证等管理制度。 | 市水务局 | 市行政审批局 | 2018-12-01
|  | 2.大力推进农业节水，加强水利设施建设，积极推行节水灌溉工程，鼓励和支持开展小型农田水利设施建设，大力推广管道输水、喷灌和微灌等高效节水灌溉技术。 | 市农牧局 | 市水务局 | 2019-12-01
|  | 3.合理利用地表水，严格控制超采地下水，大力发展雨水集蓄利用、中水回用、劣质水源多级利用和工业用水重复利用。 | 市水务局 | 市住建局 | 2018-12-01
|  | 4.严格限制高耗水产业发展，加快高用水行业节水改造。 | 市水务局 | 市发改委、市工信局、市行政审批局 | 2019-12-01
|  | 5.全面实施水价改革。 | 市发改委 |  | 2018-12-01
4 | 节约集约利用土地 | 1.严格产业项目用地准入标准，积极推行差别化产业用地供应模式和地价政策，实行工业项目用地分阶段权证管理。 | 市国土局 | 市规划局、市行政审批局 | 2018-06-01
|  | 2.加大闲置用地处置力度，推进低效利用土地的二次开发。鼓励工业企业利用旧厂区配套发展生产性服务业。加快推进地下空间开发利用。 | 市国土局 | 市规划局、市行政审批局 | 2018-12-01
|  | 3.加强农村土地综合整治，规范开展城乡建设用地增减挂钩试点，建立和完善宅基地腾退机制。 | 市国土局 | 市规划局 | 2018-12-01
|  | 4.严格实施矿产资源规划，优化矿山布局与结构，深入推进矿产资源开发整合。全力创建国家绿色矿山发展示范区，新建矿山严格按照绿色矿山标准进行规划、设计和建设，不断推动矿产资源高效利用、矿山节能环保和矿地和谐。 | 市国土局 |  | 2018-12-01
序号 | 目标任务 | 主要工作内容 | 责任分工 |  | 完成时限 | 备注
|  |  | 牵头部门 | 责任部门
5 | 大力发展循环经济 | 1.加快研发共伴生矿及尾矿等大宗固废高效利用技术，带动全市尾矿、煤矸石、粉煤灰等固废资源综合利用向规模、高值化发展。 | 市工信局 | 市财政局、市发改委、市住建局、市财政局、市科技局 | 2020年12月
|  | 2.全力推进重点园区循环化改造工作，开展农业清洁生产，大力推广秸秆、畜禽粪便等生产、生活废弃物资源化利用，集成配套推广节水、节肥、节能、节药等先进适用技术。 | 市农牧局 | 市财政局、市发改委、市环保局、市城管局、市科技局 | 2020年12月
|  | 3.加快构建再生资源回收利用体系，加快完善社区回收网络、区域分拣中心和集散中心“三位一体”的回收网络。 | 市工信局 | 市财政局、市发改委、市科技局 | 2020年12月
|  | 4.推动餐厨废弃物资源化利用和无害化处理，建立餐厨废弃物收集、运输、处理和监管体系。 | 市城管局 | 市财政局、市环保局 | 2019-12-01
|  | 5.推进废旧农膜和农药包装物的回收利用，鼓励和支持农产品加工下脚料的无害化处理与资源化利用。 | 市农牧局 | 市财政局、市环保局、市科技局 | 2018-12-01
五、创新生态文明体制机制（共4项）
1 | 健全完善环境监督管理机制 | 1.提高环境监测能力，建立资源环境承载能力监测预警制度，建立区域环境生态指标体系和实时监测体系，逐步实现区域各项指标统筹协调。 | 市环保局 | 市发改委、市水务局、市林业局、市农牧局、市国土局 | 2018-06-01
|  | 2.发挥地方立法在生态环境保护和建设中的引领和推动作用。深入开展生态文明建设立法调研，加大水源涵养功能区的建设和保护力度，制定《承德市水源涵养功能区保护条例》，适时出台涵盖森林资源保护、草原资源保护、湿地保护、矿山资源保护、风景名胜区保护、垃圾处理等方面的地方性法规。 | 市环保局 | 市法制办、市发改委、市水务局、市林业局、市农牧局、市国土局、市文物局、市住建局、市旅游委 | 2018-12-01
|  | 3.深入推进依法行政，完善执法体制，创新执法方式，规范执法行为，加大执法力度，全面落实行政执法责任制，维护生态环境保护管理秩序。 | 市法制办 | 市环保局 | 2018-12-01
序号 | 目标任务 | 主要工作内容 | 责任分工 |  | 完成时限 | 备注
|  |  | 牵头部门 | 责任部门
2 | 探索自然资源资产管理应用机制 | 1.加快推进自然资源资产负债表承德模式推广应用。 | 市发改委 | 市审计局、市国土局、市统计局、市林业局、市水务局、市农牧局 | 2018-12-01
|  | 2.建立和落实领导干部自然资源资产离任审计制度。 | 市审计局 | 市委组织部、市发改委、市国土局、市统计局、市林业局、市水务局、市农牧局 | 2018-12-01
|  | 3.加快建立反映市场供求和资源稀缺程度、体现自然价值和代际补偿的资源有偿使用和生态补偿制度。 | 市环保局 | 市国土局、市林业局、市水务局、市农牧局
|  | 4.加快推进围场“GEP”核算体系应用和推广。 | 市发改委 | 市统计局 | 2018-12-01
|  | 5.建立和落实领导干部任期生态文明建设责任制，实行生态文明建设目标评价考核和生态环境损害责任终身追究制度。 | 市委组织部 | 市督考办、市审计局、市统计局、市发改委、市环保局、市工信局、市城管局、市交通局、市质监局、市卫计委、市机关事务管理局 | 2018-12-01
3 | 推动健全生态保护市场体系 | 1.积极培育环境治理和生态保护市场主体，鼓励政府和企业采用公私合营模式，合作进行环境治理，全力抓好环境污染第三方治理工作，继续加强与河北航天环境工程有限公司、永清环保股份有限公司、中信水务等一批专业化治污企业的合作，推进环境污染第三方治理重大项目建设。继续推进碳排放权交易平台搭建工作，探索建立约束性资源交易平台。 | 市发改委 | 市环保局、市财政局、市林业局、市工信局、市住建局、市城管局、市国土局、市水务局、市行政审批局 | 2018-12-01
|  | 2.建立绿色金融体系，加快发展绿色信贷，加大对节能低碳、生态环保等绿色企业和项目的信贷支持力度。支持符合条件的绿色企业到多层次资本市场挂牌上市融资。各县市区逐步设立绿色产业发展基金。各县市区逐步设立绿色产业发展基金。探索建立环境污染责任保险政府补贴机制，推广环境污染强制责任保险试点。 | 市金融办 | 市财政局、市发改委、市行政审批局、市环保局、市林业局、市工信局、市住建局、市城管局、市国土局、市水务局 | 2018-12-01
4 | 继续争取生态资源补偿支持 | 1.积极争取国家政策倾斜，推动京津等生态受益地区与我市建立有效补偿机制。 | 市环保局 | 市财政局、市发改委、市林业局、市水务局、市国土局 | 2018-12-01
|  | 2.争取国家、省加大对我市的财政转移支付力度，对国家生态公益林、山水林田湖草生态保护修复、京冀水源林、风沙源治理等领域扩大中央投资补助规模、提高补助标准。 | 市财政局 | 市环保局、市发改委、市林业局、市水务局、市国土局 | 2018-12-01
|  | 3.大力推进滦河、潮河流域生态补偿机制建设，继续开展国家重点生态功能区产业准入负面清单编制。 | 市环保局 | 市发改委、市财政局、市林业局、市水务局、市国土局 | 2018-12-01

## 第四页
三、加快推进生态保护修复（共4项）
序号 | 目标任务 | 主要工作内容 | 责任分工 |  | 完成时限 | 备注
|  |  | 牵头部门 | 责任部门
1 | 深入开展造林绿化工程 | 1.深入实施“山水林田湖草生态保护修复工程”，加快推进京津风沙源治理、京冀水源林、“再造三个塞罕坝”等重大生态项目建设。 | 市林业局 | 市财政局、市发改委、市农牧局 | “十三五”末
|  | 2.突出高速公路、省级以上干线公路和主要河流沿线两侧的宜林荒山绿化，高标准营建点线面结合、层次多样的风景带和经济林带。 | 市林业局 | 市财政局 | 2019年12月
|  | 3.结合农村面貌改造提升行动，实施村庄绿化，努力打造绿树成荫、生态宜居的美丽乡村。新增造林绿化面积达到150万亩，森林覆盖率达到60%以上。 | 市林业局 | 市财政局 | “十三五”末
2 | 大力实施矿山综合整治 | 以雾灵山、滦河上游、茅荆坝等自然保护区，避暑山庄、外八庙等重要景观区，居民集中生活区的周边和京承铁路、京承高速等重要交通干线，潘家口水库等河流湖泊直观可视范围“三区两线”及基本农田保护区等为重点，抓紧修复自然保护区、重点景区、交通沿线、机场临空区域敏感矿山山体，对植被破坏严重、岩坑裸露的矿山加大复绿力度，推进绿色矿山示范建设，不断提高地质灾害风险防范能力，建设国家绿色矿业发展示范区。 | 市国土局 | 市发改委、市安监局 | “十三五”末
3 | 推进水土流失综合治理 | 1.加强对潮滦河源头保护，在密云水库上游、潘家口水库周边区域、潮河、滦河河道两岸、城镇周边、休闲旅游地等关键区域，积极联合北京、天津开展生态清洁小流域建设，实施生态清洁型小流域治理项目。 | 市水务局 | 市发改委 | “十三五”末
|  | 2.继续推进密云水库上游生态清洁小流域建设。对围场、丰宁、隆化、滦平、平泉等水土流失较为严重的重点农业县（市），实施坡耕地水土流失综合治理项目。 | 市水务局 | 市农牧局 | “十三五”末