| 各成员单位工作任务清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 成员单位 |  | 工作任务 |  |
| 1 |  | 承德市民政局 承德市民政局 |  | 1.负责项目整体规划和殡仪馆建设工作； 2.提交立项申请文件报市政府审批； 3.组织相关单位外出考察； 4.组织林业可研编制咨询单位比选； 5.编制林地可研报告； 6.负责概念性设计初步方案并获得政府审核通过； 7.负责规划设计方案编制； 8.负责规划设计方案初审的组卷和报审工作； 9.负责勘察、设计等服务类招标审批的组卷报审工程； 10.负责勘察、设计、测绘等服务类招标限价的报审工作； 11.组织勘察、设计、测绘等服务单位的招标工作； 12.组织编制工程可研咨询单位比选； 13.编制可行性研究报告； 14.负责造价咨询、项目管理招标限价的报审工作； 15.负责造价咨询、项目管理招标工作； 16.组织环评、防洪、社稳、水土、地灾等咨询单位的比选工作； 17.编制环评、防洪、社稳、水土、地灾等咨询报告； 18.负责可研、环评、防洪、社稳、水土、地灾等咨询报告审批的组卷报审工作； 19.进行现场初步勘察和详细勘察； 20.对项目红线范围内的地形进行测绘； 21.初步设计及概算编制； 22.负责初步设计及概算审批的组卷报审工作； 23.编制场地平整的工程造价并上报财政评审进行审核； 24.组织监理招标工作； 25.负责场地平整施工招标； 26.场地平整进行施工； 27.负责施工图编制并上报图审单位进行审查； 28.编制施工预算并上报财政评审进行审核； 29.编制施工招标文件，组织施工招标； 30.办理施工准备函； 31.现场挖槽、基础施工； 32.条件成熟后，及时补办有关法定手续。 |  |
| 序号 |  | 成员单位 |  | 工作任务 |  |
| 2 |  | 双桥区政府 |  | 1.组织相关部门核对项目边界，确定项目用地范围和面积，完成用地权属权籍调查，解决用地权属争议； 2.发布征地启动公告； 3.组织对土地及地上附着物摸底调查、登记并确认签字； 4.组织社会稳定风险评估； 5.组织有关部门测算相关费用并编制补偿方案，报市政府批准； 6.发布征地补偿公告； 7.签订征地补偿协议； 8.组织项目用地转征组卷报审工作； 9.负责将次干污水管网接至项目红线满足项目需求； 10.将项目用地纳入双桥区土地成片开发方案和国土空间规划并上报； 11.办理选址与用地预审、土地划拨、用地许可等相关手续； 12.负责协调项目区域及周边环境，确保建设施工顺利进行； 13.办理林木砍伐许可； 14.督促协调区农业农村局手续报批工作。 |  |
| 3 | 市自然资源和规划局 |  | 1.负责将项目用地纳入承德市国土空间总体规划和控制性详细规划； 2.在可研批复报审前出具“将项目用地纳入承德市国土空间总体规划和控制性详细规划”说明； 3.督促协调双桥区自然资源和规划局编制规划衔接方案； 4.督促协调双桥区自然资源和规划局对工程设计方案进行初审公示、征求意见、专家评审； 5.督促协调双桥区自然资源和规划局进行土地预审及选址意见书、土地转用征收等相关手续审核上报； 6.土地有关手续不到位的条件下，规划设计方案先行上报规委会审议； 7.负责办理土地划拨及用地规划许可证； 8.负责办理不动产权证； 9.审定项目规划设计方案，办理工程规划许可证； 10.负责本项目各种管线统筹协调工作； 11.负责对地质灾害评价报告进行审批。 |  |
| 序号 | 成员单位 |  | 工作任务 |  |
| 4 | 市林业和草原局 |  | 1.组织现场勘测，核查确认林地、草地边界； 2.负责林地、草地转征手续组卷、报审工作； |  |
| 5 | 市行政审批局 |  | 1.审查核准项目勘察、设计招标； 2.将项目纳入2021年度政府投资项目管理； 3.审查批准环评、防洪、社稳、水土等咨询报告； 4.容缺批复可行性研究报告； 5.初步设计及概算审批； 6.规划设计方案通过市规委会审查后，办理前期施工准备函； 7.完成项目施工图审查和工程招投标后，具备工程用地规划许可证和工程规划许可证的前提下，容缺办理施工许可证。 |  |
| 6 | 市国投集团 |  | 1.负责公墓建设、运营工作； 2.配合协助市民政局做好项目前期工作。 |  |
| 7 | 市发改委 |  | 1.对符合申报条件的项目落实中央预算内投资支持； 2.负责将本项目纳入省重点项目。 |  |
| 序号 | 成员单位 |  | 工作任务 |  |
| 8 | 市财政局 |  | 1.对勘察、设计、测绘、造价、项目管理等服务类招标限价进行评审； 2.对场地平整施工造价进行评审； 3.对施图预算进行评审； 4.对政府采购招标的项目进行评审； 5.确保财政建设资金及时到位。 |  |
| 9 | 市审计局 |  | 全过程跟踪审计 |  |
| 10 | 市住建局 |  | 1.审查招标文件； 2.审核工程最高限价备案书； 3.容缺审查招标文件，发布招标公告，对项目招标工作进行监督； 4.承诺制办理质量、安全监督备案，进行质量、安全监督。 |  |
| 11 | 市城管局 |  | 1.负责将主干污水管网接至项目附近； 2.与水务集团共同负责将供水管网接至项目红线，满足项目用水需要。 |  |
| 12 | 市生态环境局 |  | 出具环境影响评价审核意见。 |  |
| 序号 | 成员单位 |  | 工作任务 |  |
| 13 | 市交通运输局 |  | 负责组织、规划、建设实施S504道路至狮子园路之间的连接线，满足项目交通运输需要。 |  |
| 14 | 市地方铁路建设管理局 |  | 负责组织、建设项目区域内张双铁路桥涵加宽加高工作，满足项目交通运输需要。 |  |
| 15 | 市水务局 |  | 办理地下水取水许可审批。 |  |
| 16 | 承德建投天然气有限责任公司 |  | 负责燃气管网接入。 |  |
| 17 | 市水务集团 |  | 负责供水管网接入。 |  |
| 18 | 国网冀北电力有限公司承德分公司 |  | 负责电力干线接入。 |  |
| 19 | 中国联通承德分公司 |  | 负责通讯线路接入。 |  |